## Tong hop
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN ĐỢT 3
Công trình: Nhà làm việc A (số liệu giả định để kiểm thử)
STT | Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  | Đơn giá | Thành tiền
|  |  |  | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này |  | Kỳ này | Lũy kế
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
I |  | PHẦN MÓNG
1 | AB.25112 | Đào đất móng bằng máy, đất cấp II | m3 | 1200 | 800 | 450 |  | 85000
2 | AB.11312 | Đào đất móng thủ công, đất cấp II | m3 | 300 | 150 | 200 |  | 320000
3 | AB.41432 | Vận chuyển đất thải đổ đi cự ly 10km | m3 | 1500 | 900 | 500 |  | 95000
4 | AF.11111 | Bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 | m3 | 45 | 45 | 0 |  | 1250000
5 | AF.11213 | Bê tông móng, đài móng đá 1x2 mác 300 | m3 | 380 | 380 | 0 |  | 1650000
6 | AF.61130 | Cốt thép móng, đài móng đường kính >18mm | tấn | 52 | 52 | 0 |  | 21500000
7 | AK.95211 | Chống thấm đài móng bằng màng khò nóng | m2 | 0 | 0 | 420 |  | 185000
8 | AB.13112 | Đắp đất hố móng, độ chặt K95 | m3 | 600 | 200 | 350 |  | 110000
Cộng phần móng
II |  | PHẦN THÂN
9 | AF.12313 | Bê tông cột tiết diện >0,1m2 mác 400 | m3 | 160 | 60 | 50 |  | 1850000
10 | AF.12513 | Bê tông xà dầm, giằng nhà mác 300 | m3 | 210 | 70 | 60 |  | 1720000
11 | AF.12613 | Bê tông sàn mái mác 300 | m3 | 420 | 150 | 140 |  | 1690000
12 | AF.61531 | Cốt thép cột, trụ đường kính >18mm | tấn | 38 | 14 | 12 |  | 21800000
13 | AF.61631 | Cốt thép xà dầm, giằng đường kính >18mm | tấn | 42 | 15 | 13 |  | 21800000
14 | AF.61711 | Cốt thép sàn mái đường kính ≤10mm | tấn | 40 | 20 | 25 |  | 22100000
15 | AF.86311 | Ván khuôn sàn mái | 100m2 | 35 | 12 | 15 |  | 9800000
16 | AF.82111 | Ván khuôn cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 18 | 7 | 6 |  | 11200000
17 | AF.12613 | Bê tông sàn mái mác 300 | m3 | 420 | 0 | 140 |  | 1690000
18 | AF.12413 | Bê tông lanh tô, ô văng phát sinh | m2 | 0 | 0 | 12 |  | 1700000
19 | AF.99999 | Thép biện pháp chống đỡ sàn | tấn | 0 | 0 | 3.5 |  | 18000000
Cộng phần thân
III |  | PHẦN HOÀN THIỆN
20 | AE.22224 | Xây tường gạch 220 vữa M75 | m3 | 520 | 200 | 200 |  | 1450000
21 | AK.21224 | Trát tường trong dày 1,5cm vữa M75 | m2 | 4200 | 1000 | 1500 | 2600 | 95000
22 | AK.84114 | Sơn tường trong nhà 1 nước lót 2 nước phủ | m2 | 5200 | 900 | 3500 |  | 75000
23 | AK.51250 | Lát nền gạch Granite 600x600 | m2 | 1800 | 0 | 1000 |  | 420000
24 | AH.12100 | Lắp dựng cửa nhôm kính | m | 260 | 0 | 100 |  | 2500000
25 | AB.99999 | Tháo dỡ tường cũ hiện trạng | m3 | 0 | 0 | -5 |  | 450000
Cộng phần hoàn thiện
TỔNG CỘNG

## Chi tiet KL
BẢNG DIỄN GIẢI KHỐI LƯỢNG KỲ NÀY
STT | Mã hiệu | Tên công việc / Diễn giải | Đơn vị | Số CK | Dài | Rộng | Cao | Khối lượng
1 | AB.25112 | Đào đất móng bằng máy, đất cấp II | m3 |  |  |  |  | 450
|  | Hố móng M1 trục A-B |  | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 225
|  | Hố móng M2 trục C-D |  | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 225
2 | AF.12313 | Bê tông cột tiết diện >0,1m2 mác 400 | m3 |  |  |  |  | 46.2
3 | AF.61711 | Cốt thép sàn mái đường kính ≤10mm | tấn |  |  |  |  | 25